КОНЦЕПЦИЯ  ПРОЕКТА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Название проекта: | Адаптация пастбищного животноводства местной общины «Лепсы» к изменению климата |
| --- | --- |
| Проектная территория: | Южное Прибалхашье, восточная граница Семиречья, южная часть песчаного массива Сарыишикотрау |
| Заявитель: | Фонд «Фермер Казахстана» 050035, г. Алматы, ул. Джандосова, 51, оф. 710 Тел/факс (727) 299 74 72, E-mail: kazfermer@mail.ru Левин Владимир Геннадьевич |
| Участники проекта: | Частный Фонд «Молодежный центр «АРАЙ» с. Лепсы Местная община с. Лепсы |
| Общая стоимость проекта: | $ 99640 |
| Запрашиваемая сумма финансирования: | $ 49970 |
| Местная сторона: | $ 49670 |
| Прочие источники проекта: | нет |
| Сроки исполнения проекта: | 24 месяца |

I. Обоснование проекта

Цель проекта –  снизить риски от изменения климата для устойчивого развития сельских общин Семиречья посредством внедрения климатически устойчивых  методов управления песчаными пастбищными экосистемами.

Сельская община (с. Лепсы Саркандского района Алматинской области) расположена на южной кромке песчаного массива Сарыишикотрау. Основным источником существования членов местной общины с. Лепсы, состоящим из 3100 чел., является животноводческая продукция, получаемая за счет пастбищных кормов. В общине насчитывается 2265 голов крупного рогатого скота и 4700 голов овец и коз. Общая земельная площадь общины – 6379 га. Из них 72 га – сенокосы и 6307 га – пастбища. В настоящее время общиной используется около 2000 га пастбищ.

Если скот общины перевести в условных овец (привести к одному знаменателю), то на 2000 га выпасается 16025 голов, или на 1 условную голову приходится только 0,125 га. При существующей урожайности (1,2-1,7 ц/га сухой массы) одной голове требуется 3,0-3,5 га.

Поэтому, первостепенной задачей борьбы с деградацией пастбищ следует считать соблюдение технологически безопасных нагрузок: на 1 голову овец и коз – 3,0-3,5 га; на 1 голову крупного рогатого скота – до 15-17 га на пастбищный период (210-240 дней). Происходить это может двумя путями: снижением нагрузки за счет использования дополнительно обводненных пастбищ, или снижением поголовья скота.

Недокорм животных на пастбищах, отражается на объеме и качестве животноводческой продукции, а, в конечном счете, на членах общины. Так, за последние годы по Алматинской области, где расположена проектная территория, средний живой вес 1 головы крупного рогатого скота, реализуемого на мясо, составляет от 300 до 320 кг и овец – от 33 до 39 кг. Потенциальная возможность этого вида животных 400 кг и 50 кг. Недобор живой массы скота негативно отражается на владельцах скота, которые недополучают деньги за дополнительную продукцию.

Чтобы справиться с основными проблемами деградации, необходимо увеличить площадь пастбищ для скота общины (как уже отмечалось 2000 га, которые используются, не соответствуют по нормативам  нагрузки количеству скота, которое имеет община).

Изменение климата усугубит деградацию пастбищ, если община не изменит стратегию их управления. В эту стратегию войдет ротация пастбищ по сезонам, возможно изменение породности скота общины (замена мериносов на местные мясные грубошерстные породы овец, размер выпасаемых групп животных и т.д.), но все элементы управления должны происходить на пастбищах, обеспеченных водопоями для животных. Поэтому, обводнение пастбищ будет необходимо, и это один из главных элементов новой стратегии управления пастбищными ресурсами.

В почвенном покрове наиболее распространены серо-бурые почвы, сероземы светлые. До 60 % территории занимают пески.

Пастбищные экосистемы представлены эфемеровой (осочка, мортук, эбелек) и полукустарниковой (полынь, терескен, кейреук, жузгун) растительностью. Урожайность зависит от сезона года и фазы развития. Восстанавливаемые участки пастбищ могут формировать до 5 ц/га поедаемой кормовой фитомассы. Дградированные участки – 1,2-1,7 ц/га.

Известно, что пастбищные экосистемы пустынь очень хрупки и быстро реагируют на любые антропогенные воздействия, особенно, перевыпас. На пастбищах общины этот процесс идет весьма активно. Причина – чрезмерные нагрузки, превышающие экологически допустимые нормативы до 5 раз. Следует учесть, что проектная территория находится в створе «Джунгарских ворот», известных своими сильными суховеями, дующими со стороны китайских пустынь, что создает дополнительные отрицательные воздействия, которые будут проявляться более четко при изменении климата и сохраняющихся способах использования земельных ресурсов.

Предполагаемая проектная территория – типичная пустыня. Сумма положительных температур за период вегетации пастбищных растений составляет 34700. За холодные месяцы сумма отрицательных температур достигает 15000, что говорит о четко выраженной континентальности климата. Высота снежного покрова не превышает 10-14 см. Грунтовые воды встречаются на глубине от 5 до 15 м, с минерализацией до 3 г/л и дебитом до 0,5 л/сек.

Анализ данных близлежащей к проектной территории метеостанции «Ак-Байтал» показывает, что до 1968 г. средняя многолетняя величина выпадающих осадков составляла 131 мм в год. Из них до 59 мм приходилось на холодный период. За последние 20 лет среднемноголетнее количество осадков сократилось до 127 мм, при этом в зимний период их выпадает всего 46 мм.

Известно, что наиболее ответственным периодом накопления почвенной влаги в пустыне является зима, когда осадки (снег) не испаряются, а с наступлением тепла впитываются в почву. В то время как осадки, выпавшие летом в виде дождя, в большей степени испаряются, а не впитываются в почву и не используются растениями. Поэтому, снижение зимних осадков – фактор наиболее отрицательный, влияющий на накопление продуктивной почвенной влаги, а значит и на количество корма, формируемого пастбищной растительностью.

В условиях, когда лимитирующим фактором нормального роста и развития растений является атмосферная влага (единственный источник ее восполнения – осадки) – такое общее и сезонное снижение количества осадков характеризуют происходящие изменения климата, увеличение его аридизации. Ярким примером может быть 2008 год, когда за весну и начало лета осадков не было, а ветры усилились – началось пересыпание дорог песком. Все дороги вокруг общины занесены песком и началось движение песков на пастбищах вокруг с. Лепсы.

Климатический фактор (увеличение температуры и снижение количества осадков) может изменить видовой состав пастбищ (снизится количество эфемеров и эфемероидов в структуре урожая) – весенне-летний компонент. Увеличится количество непоедаемой растительности (наиболее засухоустойчивой) – Pegonum gormola.  Снизится урожайность фитомассы. Появится необходимость пересмотра нагрузок в сторону увеличения. Сократится срок пребывания животных на одном месте с необходимостью перемещения стада на новый участок.

Изменение климата в сторону аридизации увеличит экологические риски. Главный тезис проекта – обеспечение щадящего режима при использовании пастбищных ресурсов путем введения новых элементов управления пастбищным животноводством, смягчающих действие изменений климата.

Предложенные проектом мероприятия (расширенные площади используемых пастбищ за счет их обводнения, при равномерном распределении на них животных снизит нагрузку, коэффициент стравливания растений и т.д.) создадут устойчивость к изменению климата. Проект решает не только проблему глобальных экологических выгод, но и сохраняет возможность членам МО заниматься традиционным пастбищным животноводством в условиях меняющегося климата.

Члены МО будут непосредственно разрабатывать новую стратегию ведения пастбищного хозяйства (определение сезонных участков для ротации); участвовать в ремонте шахтных колодцев и водопойных площадок; мониторинге за урожайностью пастбищ, приростом живой массы животных, при использовании пастбищ по старой схеме (контрольная группа) и новой схеме (экспериментальная группа); передаче опыта крестьянам близлежащих аулов, неучаствующих в проекте.

При существующей деградации пастбищ (без учета изменения климата и роста аридизации) требуется 3 га пастбищ для выпаса 1 головы овцы за пастбищный период. Для обеспечения кормом 4000 голов овец жителей МО необходимо 12 тыс. га пастбищ. Для обеспечения водопоем этого количества скота при уже существующей деградации земель необходимо восстановление колодцев на территории 12 тыс. га пастбищ.

Изменение климата и рост аридизации приведет к ухудшению состояния пастбищ (снижение урожайности, ухудшение видового состава, потери кормовой ценности и др.). Рост и развитие растений на проектной территории определяют только атмосферные осадки, т.к. грунтовые воды лежат глубже 10-12 метров. Уменьшение зимних осадков, по нашему мнению, - индикатор аридизации.

В этом случае для обеспечения нормального кормления животного потребуется увеличение кормовых угодий на 1 голову овцы до 5 га пастбищ. То есть на все поголовье скота МО потребуется 20 тыс. га пастбищ. Для обеспечения животных водопоями потребуется увеличение количества колодцев на 50 %.

В этой связи планируемые проектом мероприятия по обводнению (восстановление водопойных колодцев) дополнительной площади пастбищ и перемещение туда части животных позволят при изменении климата (иссушение территории) избежать экологических катастроф за счет разгрузки приаульных выпасов, сохранить скот, а жителям общины - продолжать заниматься традиционным пастбищным животноводством.

II. Краткое описание проекта

Основные задачи (деятельность, финансируемая из собственных источников и направленная на вопросы не климатического характера)

Задача 1: Восстановление традиционного сезонного использования пастбищ на среднем расстоянии (до 20 км от села) и на дальнем расстоянии (свыше 20 км от села).

Результат 1.1.: Ремонт 7 колодцев и обустройство водопойных пунктов на среднем расстоянии традиционным казахским методом «Асар»;

Результат 1.2.: Обеспечение оптимальной нагрузки на вновь используемых пастбищах посредством разработки общинного соглашения по рациональному использованию пастбищ;

Результат 1.3.: Разработка схемы рационального использования вновь вводимых пастбищ;

Результат 1.4.: Реализована практика освоения отдаленных пастбищ за счет чего снижен перевыпас на приаульных пастбищах.

Задача 2: Потенциал местного сообщества усилен для совместного использования пастбищных ресурсов.

- Результат 2.1.:  Местное сообщество совместно с другими заинтересованными сторонами кооперируются для совместного управления и использования ресурсов пастбищ.

- Результат 2.2.: Улучшение доступа членов местной общины с. Лепсы к кормовым ресурсам и водопоям на новых пастбищных территориях;

СВА задачи (деятельность, финансируемая СВА и напрямую снижающая воздействие изменения климата)

Задача 3: Повышение способности общины противодействовать возможным рискам изменения климата.

- Результат 3.1.: Усиление организационной инфраструктуры, институциональной способности  общины посредством создания НПО, экологического просвещения и тренингов;

- Результат 3.2.: Улучшена информированность общины путем тренингов о будущих последствиях и рисках, связанных с изменением климата, а также усилен их потенциал для внедрения климатически устойчивых практик животноводства;

Задача 4: Использование альтернативных источников воды для водопоя взамен поверхностных источников (реки, ручьи, пруды) используемых ныне, запасы воды в которых  будут уменьшаться с повышением аридизации климата.

- Результат 4.1.: Выпас вокруг водопойных пунктов организован в соответствии с оптимальными возможными нагрузками на данную территорию с учетом возможного влияния изменения климата;

- Результат 4.2.: Распределение нагрузки вокруг водопойных пунктов через поиск новых источников водопоя.

- Результат 4.3.: Обучение членов общины поиску и использованию традиционных и альтернативных методов сбора и сохранения воды на пастбищах (копани, водосборные ямы и др.);

Результат 4.4. Расширение обводненных пастбищных территорий.

Задача 5: В практике управления пастбищными ресурсами принимается во внимание риски от изменения климата.

- Результат 5.1.: Внедрены стандарты по нагрузке на пастбищные угодья с учетом рисков от изменения климата

- Результат 5.2.: Члены сообщества используют практику оптимальных нагрузок на пастбищные угодья с учетом рисков от изменения климата

Задача 6: Уроки полученные от реализации проекта донесены до соответствующих государственных структур, а также на глобальный уровень.

- Результат 6.1.: Документирование уроков и практического опыта по адаптации к снижению экосистем (продуктивности) пастбищ и уровня увлажнения почв при росте аридизации, полученных в ходе проекта;

- Результат 6.2.: Включение изученных уроков и лучших методов в местные планы развития района;

- Результат 6.3.: Мониторинг, пропаганда и распространение новой стратегии управления пастбищными ресурсами на государственном уровне, местном уровне и среди фермеров данного регионов Казахстана.

2.1. Основным планируемым результатом проекта будет улучшение доступа к альтернативным кормовым ресурсам за счет создания дополнительных обводненных пастбищных площадей местной общины с. Лепсы. Увеличивающаяся сухость климата при его изменении в сторону аридизации будет компенсироваться рядом мероприятий, направленных на адаптацию пастбищного животноводства к меняющимся погодно-климатическим условиям.

2.2. Реализация проекта позволит членам МО заранее быть подготовленными к фактам аридизации климата за счет повышения осведомленности о возможных рисках, связанных с ухудшением кормовой базы и осложняющейся экологической ситуацией. Способы оценки успешности проекта в адаптации к изменению климата будут заключаться в регулярном проведении учета динамики урожайности пастбищ; массы почвы спасенной от ветровой эрозии; учете уровня доходов членов МО.

2.3. Барьерами в реализации проекта может быть задержка в расширении обводненных пастбищ, которая будет преодолена при своевременном выполнении плана мероприятий проекта.

2.4. Ситуация на пастбищных землях с. Лепсы характерна для границ проектных территорий АИКУО. Поэтому подходы к нивелированию негативных процессов, связанных с изменением климата, будут во многом характерны, и иметь много общего при решении проблемы. Стратегическим приоритетом по адаптации будет служить пропаганда устойчивого природопользования на уровне общины в условиях изменения климата.

2.5. Глобальные экологические выгоды (ГЭВ) будут достигнуты в результате реализации операционной программы – Борьба с деградацией земель.

2.6. ГЭВ будут достигнуты за счет сокращения площади деградированных земель, восстановленных путем применения экологически допустимых нормативов выпаса скота на пастбищных угодьях.

ГЭВ будут измеряться площадью земли, вовлеченной в устойчивое землепользование в результате реализации проектных мероприятий, а также снижением показателя сохраненной от ветровой эрозии почвы. В особенности, будут использованы следующие ГЭВ индикаторы:

- Площадь (га) деградированных земель подлежащих восстановлению в ходе проекта;

- Площадь (га) земель, вовлеченных проектом в устойчивое земельное управление;

- Общая стоимость (USD) продукции, полученной по проекту с использованием ресурсов экосистем новых пастбищ;

- Число разработанных и внедренных проектом новых методов использования пастбищ, снижающих риски от изменения климата.

2.7. Усиление риска деградации земель от изменения климата – факт не односторонний. Он будет усугубляться факторами дополнительного воздействия на растительные экосистемы, в частности, выпас животных. Проектные работы предусматривают переход на щадящие формы использования пастбищных экосистем, что снизит риски комплексного воздействия на них (изменение климата + антропогенный фактор). Снизят риски, возникающие в результате изменения климата, комплексные мероприятия проекта: увеличение площади используемых пастбищ за счет их обводнения (восстановление 20 колодцев); перемещение на эти пастбища не менее 5000 гол. мелкого рогатого скота; снижение нагрузки на используемые пастбища вблизи аула на 35 – 40%.

2.8. Изменение климата при сложившейся практике использования земельных ресурсов приведет к модификации (изменению в сторону ухудшения) пастбищных экосистем: выпадению из травостоя ценных кормовых растений и замена их малопоедаемыми и ядовитыми видами; появлению обширных очагов дефляции почвы ввиду отсутствия растительности, как фактора, сдерживающего активное перемещение почвенных частиц. Отсутствие устойчивой кормовой базы вызовет снижение поголовья скота, что отразится на благосостоянии членов МО «Лепсы».

2.9. Осуществление проектных мероприятий по обводнению пастбищ (восстановление 20 колодцев); перемещению на эти пастбища не менее 5000 гол. мелкого рогатого скота; снижению нагрузки на используемые пастбища вблизи аула на 35 – 40%, будут направлены, в первую очередь, на сохранение растительных сообществ и создание условий для их экологического восстановления. Наличие даже 3-5 растений полыни на 1 м2 позволяет снизить эрозионную активность песчаных и супесчаных почв в 5-7 раз, а, следовательно, будут снижены риски пыльных бурь и передвижения песков.

2.10. В годовом сезонном ходе выпадение осадков в пустыне на юго-востоке Казахстана распределяются следующим образом: весной (март - апрель) выпадает до 35 %; зимой и осенью (ноябрь – февраль) – до 50 % и летом – до 15 %. Летние осадки эффективны только тогда, когда их выпадает более 5 мм в сутки. Такое явление на проектной территории очень редкое. Поэтому основной запас почвенной влаги формируют осадки, выпавшие в холодный период. Наибольший эффект для развития пастбищной растительности дают зимние и ранневесенние осадки в виде снега, что связано с минимальным испарением и постепенным более рациональным накоплением почвенной влаги. Если количество таких осадков сокращается, а это подтверждают данные местной метеослужбы, то уменьшается запас почвенной влаги, и увеличивается аридизация территории.

2.11. Деятельность проекта по его реализации будет измеряться следующими индикаторами: динамикой урожайности фитомассы; ботаническим составом пастбищного корма; выходом животноводческой продукции (мясо, шерсть); изменением механического состава почвы; благосостоянием членов МО при изменении стратегии управления пастбищными ресурсами. Эти индикаторы будут анализироваться на фоне метеорологических данных ближайшей метеостанции.

Проект будет также оцениваться по следующим индикаторам Страновой стратегии (АИКУО):

- Число осуществленных методов/подходов, сфокусированных на снижение рисков, связанных с изменением климата и включенных как часть деятельности по устойчивому управлению природными ресурсами;

- Число опробованных подходов устойчивого управления природными ресурсами, направленных на улучшение жизнеобеспечения местных жителей и защиту ресурсов;

- Число участников (семей/дворов) получающих выгоду от деятельности по устойчивому управлению ресурсами (рост доходов или обеспечение продовольственной безопасности и.т.д.)

2.12. В ходе планируемого периода будет проведена работа по:

- ремонту (борьба с текущей деградацией пастбищ) и строительству новых (для смягчения рисков изменения климата) шахтных колодцев;

- определению урожайности пастбищ (стартовая) и сравнение с многолетними данными по урожайности пастбищ на ТДП;

- определению экологически допустимой нагрузки на пастбища проектной территории;

- формированию групп животных по использованию пастбищ;

- формированию контрольной и экспериментальной групп животных, использующих пастбища по новой и сложившейся схемам;

- наблюдению за этими группами в начале выпаса (стартовая) и в ходе проекта;

- фиксированию механического состава почвы на используемой территории (содержание пылеватых частиц) в начале и конце проекта;

- проведению полевых семинаров и тренингов;

- изданию буклета и брошюры по результатам проекта.

2.13. Оценка снижения уязвимости (VRA) будет проводиться по следующим вопросам:

- Насколько серьезным является текущее воздействие климатических условий на ваше жизнеобеспечение?

- Что вы делаете, когда выпадает очень засушливый год?

- Если количество снега и весеннее увлажнение почвы ещё более уменьшается (по сравнению с обычным количеством), насколько серьезным будет это воздействие на ваше жизнеобеспечение?

- Какие меры вам будет необходимо предпринять в ответ на эти прогнозируемые воздействия? Насколько успешными будут они с целью поддержания вашего жизнеобеспечения?

- Поскольку вы знаете, что увлажнение почвы и травостой снижаются, что можете вы предпринять в связи с этим, для того чтобы гарантировать поддержание вашего жизнеобеспечения? Насколько трудным будет предпринять эти меры?

- После завершения проекта оцените вашу уверенность в том, что вы, как община, будете способны поддерживать деятельность, начатую проектом.

- Оцените вашу уверенность в том, что после проекта община будет проинформирована о методах, которые необходимо использовать против рисков, связанных с изменением климата, собственными силами без внешней помощи.

III. Описание заявителя

3.1. Общественный Фонд «Фермер Казахстана» это не коммерческая организация, созданная 15 февраля 1996 года для содействия в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств и сельских общин за счет предоставления консультативной помощи, разработки и реализации проектов на всей территории Казахстана. Организация не имеет членства.

Для фермеров и сельских жителей предоставляется комплекс консультационных услуг по юридическим, финансовым, экономическим, технологическим и экологическим вопросам. Проводятся различные семинары, в том числе с выездом в различные области республики.

Фонд «Фермер Казахстана» 3 июня 2002 г. получил официальную аккредитацию в Глобальном Экологическом Фонде (Global Environment Facility).

3.2. Из числа успешных можно отметить демонстрационный экологический проект «Жанарту» по восстановлению биоразнообразия и борьбе с опустыниванием в районе поймы реки Сыр-Дарья (зона Приаралья). В настоящее время Фондом реализуется несколько экологических проектов по сохранению и восстановлению пастбищ и созданию сенокосов. Завершается двухгодичный зонтичный проект ГЭФ/ПМГ «Разработка программного подхода к устойчивому использованию пастбищ в различных природно-климатических зонах Казахстана». В рамках данного проекта инициировано 11 проектов на уровне сел пяти областей Казахстана. Сельским общинам и местным НПО оказывается консультационная поддержка и содействие в их реализации. Подходит к завершению проект по Системе Конкурсных Грантов Всемирного Банка и Минсельхоза РК «Технология производства грубых кормов в пустыне». В рамках данного проекта созданы демонстрационные посевы житняка на площади 50 га в ауле Айдарлы Алматинской области.

3.3. Фонд имеет большой опыт в разработке и реализации проектов, реализуемых внешними донорами. За время работы коллективом Фонда реализовано более 52 проектов и программ в различных регионах Казахстана, большинство из которых финансировалось международными организациями и проектами.

3.4. Годовой бюджет Фонда составляет порядка $50000. Источники финансирования: гранты Международных и казахстанских программ и проектов, предоставление консультационных услуг.

3.5. Община с. Лепсы одобрила концепцию проекта и дала согласие на реализацию озвученных проектных мероприятий. В деталях определила количество колодцев, необходимых к ремонту и их расположение (удобное для ротации пастбищ) по проектной территории.

3.6. Сельская община и ее лидер Болатбек Шалов проявили инициативу в разработке данной концепции. В селе Лепсы проведены предварительные работы, найдены заинтересованные партнеры, получена поддержка акима села, собрана необходимая информация для подготовки концепции проекта.

3.7. Предложенные проектом мероприятия (расширенные площади используемых пастбищ за счет их обводнения, при равномерном распределении на них животных снизит нагрузку, коэффициент стравливания растений и т.д.) создадут устойчивость к изменению климата. Проект решает не только проблему глобальных экологических выгод, но и сохраняет возможность членам МО заниматься традиционным пастбищным животноводством в условиях меняющегося климата. Для усвоения деятельности проекта и его результатов члены МО будут непосредственно разрабатывать новую стратегию ведения пастбищного хозяйства (определение сезонных участков для ротации); участвовать в ремонте шахтных колодцев и водопойных площадок; мониторинге за урожайностью пастбищ, приростом (или отвесом) живой массы животных, используемых пастбища по старой схеме (контрольная группа) и новой схеме (экспериментальная группа); передаче опыта крестьянам близлежащих аулов, не участвующих в проекте.

3.8. В дополнение к мероприятиям настоящего проекта для фермеров и собственников скота села Лепсы будут проводиться информационные семинары и тренинги, распространяться учебная литература по вопросам рационального использования земель и пастбищ, подготовительные работы по организации в селе ассоциации производителей мяса.

IV. Стоимость проекта

4.1. На реализацию данного проекта потребуется 100 тыс. долларов США.

4.2. Софинансирование данного проекта будет обеспечиваться Фондом «Фермер Казахстана», Частным фондом «Молодежный центр «АРАЙ» с. Лепсы, фермерами и местной общиной села Лепсы.

4.3. Проведение информационной компании – о выходе новых нормативных актов, бюджетных программ, затрагивающих интересы крестьян; распространение брошюр и буклетов по вопросам, связанным с решением проблем деградации земель и другим вопросам.

Организация совместного выпаса дойной части скота членов МО на приаульных пастбищах, решение вопросов обеспечения сеном.

Консультации по рациональному использованию 72 га сенокосных угодий с целью гарантированного обеспечения скота МО зимними кормами.

Начать работы по кооперации собственников скота МО с целью более выгодной реализации мяса на рынки Талдыкоргана и Алматы.

Заявка на плановый грант

по проектному предложению «Адаптация пастбищного животноводства местной общины «Лепсы» к изменению климата»

Заявитель: Общественный Фонд «Фермер Казахстана»

Адрес: Алматы, ул. Джандосова, 51

Тел/факс (727) 299 74 72

Эл. Почта kazfermer@mail.ru

Описание фазы планирования

- В рамках планового гранта планируется проведение рабочего семинара в селе Лепсы со всеми участниками проекта для подробной проработки всех разделов проекта, мероприятий, сроков, исполнителей и бюджета проекта.

- Планируется выезд экспертов для сбора информации: о климатических изменениях на ТДП; о состоянии пастбищ; VRA, об обеспечении новых, вовлекаемых в ходе реализации проекта пастбищных территорий водопоями; о существующих и предполагаемых нагрузках на пастбищные угодья при усилении засушливости и увеличении деградации пастбищ за счет изменения климата.

- Экспертами будут составлены прогнозные сценарии аридизации в данном регионе и проработаны схемы, направленные на снижение рисков, устойчивое развитие животноводства и наращивание ресурсов МО.

- Совместно с местной общиной будет разработано и представлено в ГЭФ/ПМГ окончательное, подробное проектное предложение.

- Оценка снижения уязвимости будет проведена на примере прогнозных сценариев с учетом возможного изменения продуктивности пастбищных угодий при возрастании засушливости, увеличения количества восстановленных колодцев и увеличения площади пастбищ на единицу выпасаемого животного.

- Источниками финансирования для фазы планирования будут грант ГЭФ/ПМГ и собственные средства заявителя. Бюджет планового гранта представлен ниже.

| Планирование бюджета гранта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статья бюджета | Общая стоимость, $ | Общая сумма от АИКУО, $ | Общая сумма от заявителя, $ | Сумма от МО, $ | От другого участника проекта |
| 1. | Рабочий семинар (VRA): - Аренда помещения - 100 $ - Питание участников - 12 чел. х 8$ х 2 дня = 192 $ - Канцелярские материалы - 85 $ -Информационные материалы - 150 $ | 577 $: | 427 $ | 100 $ - информ. материалы | 50 $ - аренда помещения | - |
| 2. | Командировки экспертов: -аренда машины - 210х2раза = 420 $; - суточные: 4 чел. х 10 $ х 4 дня = 160 $; | 830 $ | 580 $ | 250 $ - пользование собственным транспортом | - | - |
| 3. | Оплата 4-х экспертов | 1200 $ | 800 $ | 400 $ - привлечение собственных экспертов | - | - |
| 4. | Оплата связи | 90 $ | 60 $ | 30 $ | - | - |
| 5. | Банковские расходы | 50 $ | 25 $ | 25 $ | - | - |
| 6. | Непредвиденные расходы | 216 $ | 108 $ | 108 $ |  |  |
| Итого: |  | 2963 $ | 2000 $ | 913 $ | 50 $ | - |

Банковские реквизиты

Р. счет 000700715 в ДБ АО «Сбербанк»     190501914

Проектная

территория