КОНЦЕПЦИЯ  ПРОЕКТА

Общая информация

Название проекта: 	Выращивание лесозащитных полос на территории села Шыркын для борьбы с суховеями и для снегозадержания и влагоудержания- как эффективный метод снижения климатических рисков.

Проектная территория: 	Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, село Шыркын.

Заявитель: 	Общественный фонд МКО «Фонд Содействия Фермерам и Предпринимателям» Южно-Казахстанской области, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, ул. Туркестанская 2/5, офис 64, индекс 160000

fcf-shymkent@yandex.ru,

Телефон: 87252 53 57 30,

Факс: 87252 53 76 78

Моб: 8 701 300 02 55

Контактное лицо - Караибрагимов Раис Казимович – управляющий Фондом

Участники проекта: 	Производственный кооператив «Кара-Казим» Сайрамский район, Южно-Казахстанская область

Общая стоимость проекта: 	$ 100000

Запрашиваемая сумма

финансирования: 		$ 50000

Местная сторона: 		$ 3000

Др. источники проекта: 	$ 47000 – Со-финансирование проекта производственным кооперативом «Кара-Казим»

Сроки исполнения: 		24 месяца

Обоснование проекта

Цель проекта - сокращение рисков деградации земель, связанных с возрастанием летних температур, суховеев, и снижением зимних снегопадов.

Село Шыркын Кайнарбулакского сельского округа находится в 22 километрах к северо-востоку от областного центра - города Шымкент и 18 километрах от районного центра села Аксукент. Территория села Шыркына занимает площадь более 3500 гектаров земли. В селе Шыркын насчитывается 329 дворов, проживает более 2500 населения. Основным видом деятельности сельчан является выращивание агрокультур (пшеница, ячмень, сафлор, люцерна, помидоры, огурцы, болгарский перец, баклажаны) и разведение скота (крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы). Основным источником дохода населения является производимая продукция, которую жители реализуют в городе Шымкенте и районном центре селе Аксукент.

Метеорологи здешний климат характеризуют как резко континентальный. Зима мягкая, с частыми оттепелями. Средняя температура января на севере - минус 12°С, на юге - минус 2-4°С, а лето сухое и жаркое, температура в июле - от +30° до +40°. Среднегодовое количество осадков на севере до 150 мм, на юге до 800 мм. Благоприятные физико-географические условия позволяют развивать отрасли сельского хозяйства, преимущественно поливное земледелие и пастбищное овцеводство. Однако в последние годы климат региона претерпевает существенные изменения. Зима становится более суровой, со значительным количеством холодных дней, а лето – жарким, с суховеями, летние осадки практически отсутствуют. Так, в прошедшую зиму столбик термометра опускался ниже 30 градусов, а нынешнее лето отличается не только высокой температурой (до 50 градусов), но и знойными суховеями, полным отсутствием осадков. Мелеют такие крупные реки области, как Сырдарья и Арысь, а мелкие и вовсе исчезают с лица земли.

Планирование климатических изменений в Южном Казахстане:

- Увеличение температур, в особенности зимой

- Увеличение нормы дождя к снега

- Увеличение аридизации и испаряемости

- Недавно зафиксированные тенденции (зафиксированные местными общинами):

  - Снижение количества среднегодовых осадков

  - Увеличение суховеев

  - Увеличение пылевых бурь

Старожилы села, специалисты сельского хозяйства отмечают, что изменение климата проявляется в уменьшении содержания влаги в почве. Это ведет к уменьшению растительного покрова пастбищ, сокращение урожайности сельскохозяйственных культур, что в свою очередь усугубляет проблему низкого  увлажнения почвы. В особенности в последнее время местное население испытывает трудности в связи с частыми суховеями, которые иссушают почву, почва подвержена ветровой эрозии, разрушается верхний плодородный слой. Таким образом, продолжающаяся тенденция к потеплению и суховеям и далее будет вызывать эрозию почвы и снижение ее увлажняемости. Свою отрицательную роль сыграла и тотальная вырубка садовых деревьев, которая происходила в начале реформирования: распад колхозов и совхозов привел к всеобщей бесконтрольности, к вырубке вынуждал и нагрянувший энергетический кризис. Воздействие климатических изменений усиливается также субъективными причинами. Южно-Казахстанская область лидирует в стране по количеству фермерских хозяйств. В массе своей это мелкие, с небольшими земельными наделами хозяйства. Среди фермеров мало специалистов, отсутствует четкая организация производства. Фермеры нередко допускают перевыпас скота, не заботясь о перспективном содержании пастбищ. К причинам субъективного характера можно отнести и участившиеся в последнее время степные пожары, которые приводят к гибели сотен гектаров поливных и пастбищных земель.

Из года в год зимой осадков выпадает мало, и с приходом ранней весны и быстрым повышением температуры снег быстро тает, и содержание влаги в почве стремительно сокращается. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на развитии сельского хозяйства:  низкий травостой тормозит животноводство, а потеря влаги уменьшает урожайность сельскохозяйственных культур.

Одной из причин потери влаги в почве является малое количество лесозащитных полос на территориях, окружающих село Шыркын. Посадка лесозащитных полос из плодовых деревьев помогла бы сельским жителям в борьбе с ветровой и водной эрозией почвы, в снегозадержании, уменьшении скорости ветра, так как село Шыркын находится в сильной ветровой зоне, в особенности ветер «Шакпак», дующий с северо-востока. Предпринятые меры окажут существенную помощь в борьбе с деградацией земель, будут способствовать возрождению земледелия.

Краткое описание проекта

Цель проекта сокращение рисков деградации земель, связанных с возрастанием летних температур, суховеев, и снижением зимних снегопадов.

Проект достигнет этого. частично за счет посадки лесозащитных полос из плодовых деревьев (чтобы сократить риск ветровой эрозии и высушивания посевных полей). Лесозащитный пояс будут состоять из деревьев абрикоса, яблони, орехи, фисташки, персика, и сливы, которые будут посажены на территории производственного кооператива «Кара-Казим», находящегося в селе Шыркын Сайрамского района, Южно-Казахстанской области. Плодовые деревья планируется высадить в четыре полосы: 1000 штук орехов; 1000 штук абрикосов; 1000 штук яблонь, 1000 штук фисташки. Собранный по мере созревания урожай можно не только реализовывать на местных рынках, но и готовить впрок варенья, джемы, фисташковые пакеты, сухофрукты. Кроме уменьшения рисков, связанных с климатичнскими изменениями, это также будет способствовать развитию агробизнеса и улучшению благосостояния местных сообществ.

Предлагаемый подход в организации лесополос с целью борьбы с суховеями, для организации снегозадержания был обсужден с участием местной общины в ходе проведенного сельского схода и получил полную поддержку со стороны местных жителей.

Инновация проекта заключается в том, что помимо того, что данный проект помогает снизить зависимость местного населения от климатических рисков, но и внедряется новая практика создания лесополос с помощью культурных плодовых растений вместо посадки неплодоносящих кустарников , что приносит помимо адаптационных и экологических выгод, также и экономические блага для местного населения.

Для решения проблемы маловодья на богаре (в ПК «Кара-Казим 100 га) целесообразно также бурение глубинной скважины для орошения плодовых деревьев и выращивания сельскохозяйственной продукции (овощей), с целью рационального использования воды будет применено капельное орошение, еще один оптимальный вариант в условиях засушливого климата. Для уменьшения нагрузки выпаса молочного скота молодняк можно отправлять на дальние отгонные пастбища в горах, где у ПК «Кара-Казим» имеется 129 гектаров пастбищных земель для отгонного животноводства, что как не климатический риск будет сделано силами самих заявителей. Поставленная цель будет решаться при выполнении следующих результатов и итогов:

Результат 1 (софинансирование):  Выполнение потребностей водой для сельского хозяйства

Итог 1.1: Строение колодца для поставки воды для орошения

Итог 1.2:  Установка насоса для поставки воды для орошения в общины

Итог 1.3:  Обучение членов общин эффективному использованию дренажных скважин

Результат 2:  (софинансирование):  Давление деградации земель уменьшено за счет сокращения перевыпаса скота

Итог 2.1:  Транспортировка молодого скота на дальний выпас (на земли, принадлежащие местных продовольственным кооперативам)

Итог 2.2:  Обучение общин эффективному использованию дальнего выпаса скота.

Результат 3:  Способность местной общины принимать во внимание климатические риски при управлении посевными землями

Итог 3.1:  Информирование членов местных сообществ о возрастании рисков, связанных с длительными изменениями климата.

Итог 3.2:  Обучение местных сообществ  эффективному использованию лесозащитных полос для сокращения потери влагосбережения земель и ветровой эрозии

Результат 4:  Запущены методы для смягчения климатических влияний на жизнеобеспечение, для уеньшения рисков, связанных с уменьшением влагосбережения почвы и зимних снегопадов

Итог 4.1:  Проведение анализа для наиболее эффективного расположение лесозащитных полос  для сокращения ветровой эрозии почв.

Итог 4.2:  Посадка лесозащитных полос на пилотных землях (земли местного продуктового кооператива)

Итог 4.3:  Создание и демонстрация улучшенной системы орошения на пилотных землях

Результат 5:  Распространение опыта проекта, который может быть воспроизведен в других местах

Итог 5.1: Распространение опыта, через проведение презентации для местных lзаинтересованных сторон

Итог 5.2: Распространение опыта, через средства массовой информации

Деятельность проекта по его реализации будет измеряться следующими индикаторами:

- площадью лесозащитных посадок;

- приживаемостью саженцев;

- урожаем фруктов;

- изменением механического состава почвы;

- благосостоянием членов МО при изменении стратегии управления земельными и водными ресурсами.

Эти индикаторы будут анализироваться на фоне метеорологических данных ближайшей метеостанции, для сопоставления климатических условий с изменениями в продукции.

Для определения оценки снижения уязвимости  (VRA) будут использованы следующие вопросы:

- Насколько серьезным является увеличение аридизации (суховеи, уменьшение снега, ветровая эрозия) на ваше жизнеобеспечение?

- Какие методы используются в настоящее время для борьбы с возрастающей аридизацией. Насколько они эффективны для поддержания жизнеобеспечения в неблагоприятные годы?

- Если неблагоприятные годы с суховеями и уменьшение снега станут нормой, насколько серьезно это повлияет на ваше жизнеобеспечение?

- Используя методы, что вы применяете сейчас, насколько эффективно вы сможете поддерживать ваше жизнеобеспечение, если каждый год будет с суховеями и небольшими снегами?

- Что препятствует использованию лесозащитных полос и распространение капельного орошения? Насколько серьезны эти барьеры?

- Считаете ли вы, что община сможет поддерживать лесозащитные полосы и систему капельного орошения после завершения проекта?

- Сможет ли МО продвигаться в снижении своей уязвимости перед рисками изменения климата после внедрения метода создания лесозащитных полос?

Проект будет также оценен с использованием следующих индикаторов из Страновой программной стратегии АИКУО:

- Количество внедренных методик/подходов, направленных на снижение рисков, вызываемых изменением климата и включенных как часть мероприятий по устойчивому управлению природными ресурсами;

- Количество апробированных  подходов по устойчивому управлению природными ресурсами для улучшения жизнеобеспечения местного населения и охраны ресурсов;

- Количество участников (семей/дворов), получивших выгоду от мероприятий по устойчивому управлению ресурсами (такие как увеличение дохода или обеспечение продовольственной безопасности и т.д.).

ГЭВ будут измеряться площадью земли, вовлеченной в устойчивое землепользование в результате реализации проектных мероприятий и внедрением метода устойчивого развития МО. А именно будут использованы следующие индикаторы ГЭФ

- Количество гектаров деградированных земель восстановленных в рамках проекта

- Количество гектаров земель на которых в рамках проекта налажено устойчивое управление

- Общая ценность товаров произведенных в рамках проекта с использованием ресурсов экосистем (в долларах США)

- Количество разработанных /внедренных инноваций или новых технологий в рамках проекта.

Описание заявителя

Общественный фонд МКО «Фонд содействия фермерам и предпринимателям» Южно-Казахстанской области – некоммерческая общественная организация, созданная в 1997 году в рамках проекта Тасис и Международного Корпуса Милосердия. Целью Фонда является содействие развитию и укреплению сельскохозяйственного сектора экономики, малого и среднего бизнеса в Южно-Казахстанской области путем обеспечения займами и проведения образовательных программ для потенциальных и настоящих клиентов.

Основными видами деятельности Фонда являются: финансовые услуги  в виде выдачи групповых и индивидуальных займов, не финансовые услуги в виде проведения бесплатных семинаров-тренингов и консультаций по кредитованию, бизнес планированию, составлению бизнес-планов.

Общий бюджет нашего Фонда составляет 662455 долларов США, из них 476835 долларов США собственные средства, 185620 привлеченные средства – кредиты.

Вот уже на протяжении одиннадцати лет созданная система оказания финансовой поддержки позволила Фонду зарекомендовать себя надежным источником для получения финансовой поддержки фермерами, предпринимателями и малообеспеченными гражданами. За период деятельности Фонда выданы займы 1644 фермерам и предпринимателям на общую сумму 394,3 млн. тенге. Из 1644 профинансированных Фондом лиц – 537 женщины (32,7%).  Фонд активно сотрудничает с партнерскими организациями: Гражданский Альянс Казахстана, Союз Фермеров Казахстана (СФК), Ассоциация Микрокредитных организаций Казахстана (АМФОК), Гражданский Альянс ЮКО, Ассоциацией деловых женщин ЮКО и другими.

За период деятельности Фонда  получены гранты и привлечены инвестиции: проект ТАСИС Международный Корпус Милосердия  по Соглашению от 03.10.1997г. выделен грант для формирования кредитного портфеля Фонда; Германское общество по техническому сотрудничеству (ГТЦ) по Соглашению от 01.10.1999г. выделен грант для формирования кредитного портфеля Фонда; Винрокский Международный Институт развития сельского хозяйства по Соглашению от 24.05.1999г оказана техническая поддержка в виде оборудования и основных средств; Винрокский Международный Институт развития сельского хозяйства по Договору от 01.09.1999г получен кредит на пополнение кредитного портфеля; Фонд Евразия при финансировании USAID по договору выделен грант на осуществление проекта по программе «Развитие системы оказания консультативной помощи фермерам и предпринимателям» Южно-Казахстанской области,

Проект CAMFA по субсоглашению № 12 от 11.12.2003г. оказана техническая поддержка (на приобретение оборудования и программного обеспечения, обучение персонала, повышение квалификации).

В 2003 году Фонд принял участие в тендере по выбору банка заемщика по  выдаче бюджетных кредитов конечным заемщикам в Сарыагашском, Казыгуртском и Толебийском районах. По итогам тендеров наш Фонд был отобран для выдачи  микрокредитов конечным заемщикам и выделены бюджетные кредиты, тем самым были созданы 111 новых рабочих места для социально-незащищенных слоев населения.

В 2004 году наш Фонд стал победителем конкурса социально-значимых проектов, объявленным Министерством Информации РК, с проектом «Система оказания консультативной помощи руководителям крестьянских хозяйств и частным предпринимателям в выполнении социально значимых проектов НПО». Были проведены серии семинаров в сельских районах, обучением было охвачено 219 слушателей.

Корпорацией ПРАГМА при финансировании USAID по договору от 15.04.2005 выделен грант на осуществление проекта «Развитие торгово-экономических отношений в Центральной Азии путем предоставления услуг по развитию региональной торговли (РРТ) компаниям и предпринимателям Центральной Азии через сеть РРТ».

Согласно договора от 28.01.2005г компанией Фронтиэрс (Кыргызстан) выделен кредит на пополнение кредитного портфеля и расширения деятельности.

Фонд Евразия при финансировании USAID и компании Филипп Моррис  по договорам от 28.08.2006 выделен грант на осуществление проекта "Обучающие семинары-тренинги для сельского населения по разработке бизнес-идей, созданию новых рабочих мест и снижению бедности".

Согласно договора от 20.05.2006г от компании «Планета Финансов» (Франция) выделен кредит на пополнение кредитного портфеля и расширения деятельности.

В 2007 году согласно кредитного договора от 01.02.2007г с компанией Фронтиэрс (Кыргызстан) получены оптовые кредиты на пополнение кредитного портфеля и расширения деятельности.

Согласно договора от 14.09.2007г. с РК АО «Фонд Развития Малого Предпринимательства» по Южно-Казахстанской области выделен кредит на пополнение кредитного портфеля и расширения деятельности.

Фондом осуществлен совместный проект с Департаментом координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области, Гражданским Альянсом ЮКО, Фондом «Евразия» при финансировании ЮСАИД и компании «Филипп Моррис» по проведению обучающих семинаров - тренингов для сельского населения, по разработке бизнес - идей, созданию новых рабочих мест и снижению бедности в четырех сельских районах области. В результате реализации проекта «Обучающие семинары-тренинги для сельского населения по разработке бизнес-идей, созданию новых рабочих мест и снижению бедности», в котором участвовали в общей сложности 338 южноказахстанца, из них 144 малообеспеченных граждан получили займы. Для сельских жителей создано 432 новых рабочих мест. Улучшено благосостояние сельских жителей за счет кредитования на развитие бизнеса. Увеличились поступления в бюджет в виде налогов. Снижена социальная напряженность в сельской местности.

В целом за период деятельности Фонда проведены семинары – тренинги, круглые столы, консультации в 10 районах, охвачено обучением 4746 слушателей, из них отобрано – 665 фермеров, 702 предпринимателя и 132 малообеспеченных гражданина и выданы займы тем самым создано 4152 рабочих места.

ПК «Кара-Казим» Сайрамского района функционирует с 1991 года по направлению растениеводства на 100,7га. Основная специализация хозяйства - производство сельскохозяйственной продукции, развитие животноводства, воспроизводство крупного рогатого скота, коневодство и овцеводства. В хозяйстве имеется 107,0 га земельных угодий, в том числе 15,6 га поливных площадей, на которых выращиваются овощные и бахчевые культуры. Остальные 91,4га заняты зерновыми и бобовыми культурами. В хозяйстве имеется собственный машинотракторный парк, в котором насчитывается 7 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе Комбайн СК-5, ПУНН с 2 тележками, гусеничный трактор ДТ-75, гусеничный трактор Т-60, колесные трактора Т-40 с тележками и служебная автомашина. Члены кооператива имеют высокую квалификацию, имеются специалисты, высшее сельхозобразование, хозяйство полностью укомплектовано кадрами и рабочими.

Стоимость проекта

На реализацию данного проекта потребуется 100000 тыс. долларов США, запрашиваемая  сумма 50000 долларов США.

Софинансирование данного проекта будет обеспечиваться производственным кооперативом «Кара-Казим». Проект поддерживает акимат, в работе примут активное участие учителя школы и другие служащие. Дополнительная сумма для выполнения требования по со-финансированию будет найдена в ходе реализации планового гранта.

Предварительный бюджет проекта.

1. Резюме финансирования проекта.

| Источники финансирования | 1-й год $ US | 2- й год $ US | Всего $ US |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, запрашиваемое от АИКУО | 44837 | 5163 | 50000 |
| Вклады местных сообществ | 47000 |  | 47000 |
| Вклад ОФ Фонд Фермеров | 3000 |  | 3000 |
| Общая стоимость проекта | 94837 | 5163 | 100000 |

Заявка на плановый грант

по проектному предложению «Выращивание лесозащитных полос на территории села Шыркын для борьбы с суховеями и для снегозадержания и влагоудержания»

Заявитель: Общественный Фонд МКО

«Фонд Содействия Фермерам и Предпринимателям»

Адрес: Шымкент, ул. Туркестанская 2/5, 64

Тел/факс (725) 253 57 30

Эл. Почта fcf-shymkent@yandex.ru

Плановые фазы гранта

- В селе Шыркын со всеми участниками проекта для подробной проработки всех разделов проекта, мероприятий, сроков, VRA, исполнителей и бюджета проекта планируется проведение рабочего семинара в рамках планового гранта.

- Выезд экспертов планируется для сбора информации: о климатических изменениях на ТДП; о состоянии земель, предполагаемых для посадки лесонасаждений; о существующих и предполагаемых нагрузках на земли при усилении засушливости и увеличении деградации земель за счет изменения климата.

- В данном регионе экспертами будут составлены прогнозные сценарии аридизации и проработаны схемы, направленные на снижение рисков, устойчивое развитие сельскохозяйственного производства и наращивание ресурсов МО.

- С местной общиной будет совместно разработано и представлено в ГЭФ/ПМГ окончательное, подробное проектное предложение.

- Учет возможного изменения продуктивности сельскохозяйственных угодий при возрастании засушливости будет проведен на примере прогнозных сценариев и оценки снижения уязвимости.

- Источниками финансирования по планированию проекта будут грант ГЭФ/ПМГ и собственные средства заявителя. Бюджет на грант представляется:

| Планирование бюджета гранта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статья бюджета | Общая стоимость, $ | Общая сумма от АИКУО, $ | Общая сумма от заявителя, $ | Сумма от МО, $ | От другого участника проекта |
| 1. | Рабочий семинар (VRA) - Аренда помещения - 120 $ - Питание участников - 15 чел. х 10$ х 2 дня = 300 $ - Канцелярские материалы - 150 $ -Информационные материалы - 200 $ | 770 $: | 450 $ | 200 $ - информ. материалы | 120 $ - аренда помещения | - |
| 2. | Командировки экспертов: -аренда машины - 200х2раза = 400 $; - суточные: 4 чел. х 10 $ х 4 дня = 160 $; | 810 $ | 560 $ | 250 $ - пользование собственным транспортом | - | - |
| 3. | Оплата 4-х экспертов | 1200 $ | 800 $ | 400 $ - привлечение собственных экспертов | - | - |
| 4. | Оплата связи | 90 $ | 60 $ | 30 $ | - | - |
| 5. | Банковские расходы | 50 $ | 25 $ | 25 $ | - | - |
| 6. | Непредвиденные расходы | 210 $ | 105 $ | 105 $ |  |  |
| Итого: |  | 3130 $ | 2000 $ | 1010 $ | 120 $ | - |

Банковские реквизиты

Расчетный счет 000700306

РНН 581100025045

В ЮКО филиале Народного БанкаМФО 195801604

ТДП