КОНЦЕПЦИЯ

Проектной заявки в рамках программы АИКУО

«Восстановление саксауловых экосистем Южного Прибалхашья и адаптация

местных общин  в условиях аридизации климата»

| Название проекта | Адаптация к усиливающейся аридизации климата посредством использования климатически устойчивой схемы управления саксауловыми лесо-пастбищами |
| --- | --- |
| Проектная территория | Северо-восточная часть Алматинской области, Южная часть озера Балхаш, северная часть песков Кушикжал |
| Заявитель | ОО ТОН «Видергебурт» 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 61, тел./факс: (7282) 24-4-67; e-mail: wiedergeburt_tk@mail.ru |
| Участники | Акимат Алматинской области; Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алматинской области; Местная община села М. Толебаева; Немецкий центр села М. Толебаева; GTZ |
| Общая стоимость проекта | 90680 долларов США |
| Запрашиваемая сумма финансирования | 42370 долларов США |
| Местная сторона |  |
| Прочие источники | 48310 долларов США: GTZ , Обллесхоз и др. |
| Сроки исполнения проекта | 24 месяца |

Обоснование Проекта

Цель проекта: Сокращение влияния аридизации, вызванной изменениями климата, посредством использования климатически устойчивой схемы управления саксауловыми лесо-пастбищами. Всё возрастающая засушливость климата, наблюдаемая на всей территории Казахстана, оказала, наряду с возрастающей антропогенной нагрузкой, непоправимый ущерб биологическому разнообразию и Южного Прибалхашья. Повсеместные вырубки саксаульников привели к разрушению природных экосистем, нарушению почвенного покрова, увеличению площадей подвижных песков, снижению видового состава растительных сообществ и животного мира.

Чрезмерная эксплуатация пастбищ, рост поголовья частного скота, нарушение сезонного использования пастбищ (отсутствие ротации пастбищ), вырубка саксаула на топливо привели к повсеместному нарушению пастбищных экосистем и снижению благосостояния сельских жителей, в том числе и членов МО села Мукан-Толлебаев.

На ТДП наблюдается изменение климата следующего характера. Многолетние наблюдения показали, что климат Прибалхашья значительно потеплел за исследованный период. Повышение температуры наблюдалось практически повсеместно и во все сезоны года. Среднегодовая температура воздуха возрастала за каждые 10 лет в среднем на 0,2 C. Наибольшими темпами повышалась температура воздуха в зимний период – в среднем на 0,3-0,4 C/10 лет. Наименьший рост температуры наблюдался в летний период – на 0,1-0,2 C/10 лет. Анализ индексов изменения климата за период 1936-2005 гг., показал, что данные большинства метеорологических станций дают увеличение количества жарких дней, когда суточный максимум температуры  25 °С, в среднем на 2-3 дня каждые 10 лет.

Изменения условий увлажнения за период 1936-2005 гг. показали, что основной характеристикой изменения увлажнения территории Казахстана является усиление засушливости климата в равнинных районах пустынь и полупустынь Казахстана, а также в близлежащих к ним районах.

Практически все наблюдающиеся климатические изменения имеют многосторонний эффект при воздействии на экосистемы и социум. Например, повышение минимальных температур, и как следствие, снижение числа морозных дней, может привести к снижению опасности нанесения ущерба одним сельскохозяйственным культурам и к повышению опасности нанесения ущерба другим культурам, к расширению распространенности и усилению активности некоторых вредителей и переносчиков болезней. В Казахстане негативный эффект может иметь возросшая неравномерность выпадения осадков во времени, когда ливневые дожди сменяются периодом засухи. Это может сказаться на усилении эрозии почв. Кроме того, в летний период такие осадки не приносят необходимого увлажнения почвы, так как при ливневых осадках почва не способна быстро впитать влагу, часть которой просто стекает по поверхности, а высокая температура воздуха способствует ее быстрому испарению. Анализ неблагоприятных агрометеорологических явлений и пострадавших фермерских хозяйств в 2005-2007 годы показал, что основными неблагоприятными явлениями в Казахстане являлись: атмосферная (60 % случаев) и почвенная (20 %) засуха, ливневый дождь и град (14 %). Сочетание глобального потепления с другими экологическими стрессами и деятельностью человека может привести к быстрой гибели существующих экосистем, особенно в засушливых регионах, к которым относится большая часть территории Казахстана.

Территория действия проекта (ТДП) находится в Саркандском районе Алматинской области. Территория сельского округа, куда входят села Мукан-Толебаева (191 двор, население 898 человек); Ульги (51 двор, население 256 человек) и Красный рыбак (36 дворов, население 187 человек), составляет 48902 га. Всего земель сельскохозяйственного назначения – 38519 га, из них  сенокосов 647 га, пастбищ – 37387 га, орошаемых земель 15 га (подсобные хозяйства). Всего по сельскому округу зарегистрировано 18 крестьянских хозяйств, из них только 6 – работающих. Единственное хозяйственное направление деятельности членов МО – животноводство. На сегодняшний день у членов МО имеется КРС – 2134 голов; МРС – 3888 голов; лошадей 320 голов; верблюдов – 18 голов.

В советский период пастбища сельской общины использовались сезонно, что позволяло в какой-то степени сохранять их от перевыпаса и деградации. На реке Лепсы имелась дамба, которая позволяла заливать 1200 га лиманов и получать хорошее сено на зимний период. На территории сельского округа были большие массивы саксаульников, являвшихся также высокопродуктивными пастбищами. В настоящее время вся эта система пастбищного животноводства разрушена, и из-за круглогодичного выпаса скота на одних и тех же пастбищах наблюдается деградация и снижение продуктивности пастбищ. Массовая вырубка саксаула в период разрухи привела к деградации почвенного покрова, росту площадей подвижных песков.

Ожидаемый риск изменения климата. Отрицательное антропогенное воздействие на пастбища усугубляется и наблюдаемыми изменениями климата. Рост среднегодовых температур (особенно, летних), уменьшение количества осадков, частые засухи и суховеи усиливают отрицательное воздействие на природную экосистему: увеличиваются площади подвижных песков, уменьшается способность экосистем к  восстановлению. Чабаны отмечают ухудшение состояния травостоя, изменение видового состава пастбищной растительности, выпадение из травостоя наиболее ценных кормовых трав, например полыни. Также усиливает отрицательное воздействие климатических изменений отсутствие на ТДП саксаульников, которые задерживали снег, способствовали накоплению влаги и сохранению пастбищной растительности. Повышение засушливости климата на ТДП повышает уязвимость местного населения, снижает их жизнеобеспечение, поскольку продуктивность животноводства напрямую связана с рисками изменения климата. Часто повторяющиеся засухи в летний период и джуты в зимний период приводят к бескормице и падежу скота. Все это ухудшает экономическое положение сельских жителей.

Краткое описание проекта

Результат 1: Выполнение работ по запасу воды для животноводства и сельского хозяйства (софинансирование)

Итог 1.1:  Реконструкция дамбы на реке Лепсы

Итог 1.2:  Осуществление лиманного орошения сенокосов

Результат 2: Пастбища стали более устойчивы к возрастающей аридизации

Итог 2.1:  Посев саксаула на проектной территории (для накопления зимнего снега и сокращения опустынивания в условаиях возрастающей аридизации)

Результат 3:  Сообщество с увеличившейся способностью заниматься животноводством в условиях возрастающей аридизации

Итог 3.1:  Проведение  тренинга для членов МО для управления земельными ресурсами в условиях возрастающей аридизации

Итог 3.2:  Члены МО способны сеять саксаулы на непрерывной основе

Деятельность: Тренинги

Итог 3.3:  Выработка механизма для организации и финансирования лесонасаждения на местах.

Результат 4:  Распространение опыта для повторения и осуществления

Итог 4.1:  Издание буклета по результатам проекта

Итог 4.2. Уроки проекта распространены на национальном уровне.

В результате проведения проектных мероприятий будут засеяны саксаулом з100 га деградированных земель. Для проведения посева саксаула и расширения площадей саксаульников в дальнейшем будет приобретена специальная сеялка для посева саксаула. С членами местной общины села Мукан-Толебаева будет разработана и внедрена система сезонного выпаса скота, исключающая перевыпас и деградацию пастбищ. В ходе проекта будет восстановлена дамба и возрождены лиманные сенокосы для получения зимних запасов грубых кормов.

Индикаторами успешности проекта и снижения уязвимости МО к изменению климата будут: посев саксаула и восстановление экосистемы на площади 100 га; увеличение количества и качества животноводческой продукции за счет внедрения системы сезонного выпаса скота; получение дополнительных кормов с лимана; улучшение благополучия членов МО села Мукан-Толебаева.

Результаты деятельности проекта будут измеряться следующими индикаторами: площадью посева саксаула; степенью всхожести семян саксаула; изменением механического состава почвы; оценкой продуктивности пастбищ при введении системы ротации; выходом животноводческой продукции (мясо, шерсть); ростом материального благополучия членов МО при изменении системы управления земельными ресурсами. Эти индикаторы будут увязываться с метеорологическими данными.

Оценка снижения уязвимости  (VRA) будет проводиться по следующим вопросам:

| Стадия | Индикатор | Проблема |
| --- | --- | --- |
| Оценка текущей уязвимости | 1. Уязвимость источников жизнеобеспечения от текущего изменения климата и/или от переменчивости климата | Насколько серьезным является текущее воздействие - засухи - сокращение снегопада - увеличение теплого периода - наступление песков на ваше жизнеобеспечение? |
| Оценка текущей уязвимости | 2. Эффективность механизмов преодоления рисков в условиях изменчивости климата | Какие меры предпринимаются МО для уменьшения последствий опустынивания и насколько эти меры эффективны? |
| Оценка будущих климатических изменений | 3. Уязвимость источников жизнеобеспечения от текущего изменения климата и/или от переменчивости климата | Насколько серьезным будет воздействие увеличения засушливости лета на ваше жизнеобеспечение? |
| Оценка будущих климатических изменений | 4. Способность МО к реагированию на изменение климата. | Насколько МО способно решить проблему сокращения водных ресурсов без влияния на источники жизнеобеспечения? |
| Разработка адаптационной стратегии | 5. Барьеры в реализации проекта (институциональныеl, политические, технологические, финансовые) | Какие препятсвия могут возникнуть при реализации управления земельными ресурсами; насколько сложно преодолеть эти барьеры? |
| Продолжение адаптационного процесса | 6. Способность и готовность МО содействовать реализации проекта | Способно ли МО продолжить работу проекта (поддержание саксаульных барьеров ) после завершения проекта? |
| Продолжение адаптационного процесса | 7. Способность и потенциал МО продолжить адаптационный процесс после завершения проекта | Способно и готово ли МО предпринять другие меры, кроме мер, осуществляемых в рамках проекта, для борьбы с опустыниванием? |

В оценке Проекта будут использованы следующие индикаторы из Страновой программной стратегии АИКУО:

- Количество внедренных методик/подходов, направленных на снижение рисков, вызываемых изменением климата и включенных как часть мероприятий по устойчивому управлению природными ресурсами;

- Количество апробированных  подходов по устойчивому управлению природными ресурсами для улучшения жизнеобеспечения местного населения и охраны ресурсов;

- Количество участников (семей/дворов), получивших выгоду от мероприятий по устойчивому управлению ресурсами (такие как увеличение дохода или обеспечение продовольственной безопасности и т.д.);

Возможным барьером в реализации проекта может стать непонимание со стороны сельских жителей необходимости восстановления саксауловых лесов. Пути преодоления этого барьера – проведение разъяснительной работы о целях проекта, о преимуществах и выгодах для МО восстановления саксауловых экосистем, о благотворном влиянии посадок на снижение рисков изменения климата на ТДП.

Проект соответствует Стратегическому приоритету по адаптации (СПА), т.к. его осуществление позволит сократить риски изменения климата, связанные с возрастающей аридизацией, при сохранении почвы, которая служит источником жизнеобеспечения МО.

Проект будет осуществляться в рамках 15 операционной программы ГЭФ – Борьба с деградацией земель.

Село М.Толебаева расположено в границах территорий, охватываемых проектной деятельностью АИКУО в Казахстане. Поэтому подходы к нивелированию негативных процессов, связанных с изменением климата, будут тесно увязаны как с деградацией земель уже имеющей место, так и с её увеличением при изменении климата и роста аридизации проектной территории. Хотя уже существующая деградация земель также является результатом не только антропогенного воздействия, но и изменения климата, происходящего и наблюдаемого метеорологической службой с 1909 года по настоящее время. Стратегическим приоритетом по адаптации будет служить пропаганда устойчивого природопользования на уровне общины в условиях изменения климата.

Глобальные экологические выгоды (ГЭВ) будут достигнуты за счет сокращения площади деградированных земель, восстановленных путем посева саксаула и восстановления саксауловых экосистем, восстановления лиманных сенокосов, а также разработки и внедрения системы рационального использования пастбищ в условиях повышения засушливости и аридизации климата.

Следующие МСФО индикаторы будут использованы::

- Земли (гектары) включенные в постоянное использование в рамках проекта.

- Количество инноваций/новых технологий, разработанных/использованных для предотвращения деградации земли.

- Количество местных стратегий, разработанных в ходе реализации проекта, и направленных на борьбу с деградацией земель.

Изменение климата в сторону аридизации увеличивает экологические риски. Основная цель проекта – устойчивое развитие местной общины путем введения новых элементов управления земельными ресурсами, смягчающих риски, возникающие в результате изменения климата.

Предложенные проектом мероприятия по созданию на деградированных землях саксауловых лесов, расширения кормовой базы и ротации пастбищ, снизят риски и увеличат устойчивость МО к изменению климата. Проект решает не только проблему глобальных экологических выгод, но и дает новые возможности членам МО заниматься традиционным животноводством в условиях меняющегося климата.

Изменения климата, уже отмеченные метеослужбой за многолетний период, влияют, и это влияние будет все более усиливаться, на: баланс водных источников, состояние почвенного покрова, качество и видовой состав растительного покрова. Изменение климата и рост аридизации приведет к ухудшению состояния пастбищ (снижение урожайности, ухудшение видового состава, потери кормовой ценности и др.).

Описание заявителя

Общественное объединение Талдыкорганское областное общество немцев «Видергебурт» создано в 1992 году,  в 1998 году прошло первичную юридическую регистрацию как общественная организация, а в 2004 году было перерегистрировано в Министерстве Юстиции РК  в связи с внесением изменений в устав - открытие гуманитарной аптеки и приобретения лицензии на право её деятельности, регистрационный номер 3635-1907-00 от 19.08.2004 года.

Цель организации: возрождение, сохранение и развитие немецкой национальной культуры, немецкого языка, традиций, обрядов и обычаев, поддержка национального немецкого меньшинства, благотворительность, решение экологических проблем региона.

Для достижения цели при финансовой поддержке Федерального правительства Германии нами осуществляется ряд проектов.

Регион деятельности нашей организации: – все районы и города Талдыкорганского региона

- Количество членов ТОН «Возрождение»:  2800 человек

Талдыкорганское областное общество немцев «Возрождение» является членом Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана, а также входит в состав Ассамблеи народов Казахстана.

Общегодовой бюджет организации  за 2006 год составил  16 700 000 тенге – это гранты, полученные от Германского общества по техническому сотрудничеству, Немецкого социального фонда, Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана,  Акимата  Алматинской области и Ассамблеи народров Казахстана

Стоимость проекта

На реализацию данного проекта потребуется 90680 тыс. долларов США, запрашиваемая  сумма –  42370 долларов США.

Софинансирование данного проекта будет обеспечиваться GTZ (Германия), ОО ТОН «Видергебурт», Алматинским областным комитетом лесного хозяйства, а также членами местной общины села М.Толебаева в размере 48310 долларов США. Непосредственными исполнителями и получателями выгод от реализации проекта будут члены МО села М.Толебаева.

Проект поддерживает Аким села, в работе примут активное участие члены МО, учителя школы и другие служащие села.

Заявка на плановый грант

Описание фазы планирования

Что будет предпринято в рамках планового гранта? В рамках планового гранта будет собрана информация о деградации саксаульников и пастбищ на ТДП. Будет собрана информация об изменении климата в Саркандском районе Алматинской области (колебания температурного режима, изменения количества осадков и др.). Будут привлечены эксперты и специалисты для подготовки сценария воздействия усиления засушливости и аридизации климата на устойчивое существование местной общины села Мукан-Толебаева. В рамках планового гранта будет разработан и представлен в ГЭФ/ПМГ полный вариант проектного предложения АИКУО и рекомендации по внедрению методов устойчивого развития местных общин данного региона: внедрение системы сезонного использования пастбищ, восстановление лиманных сенокосов, посев и расширение площадей саксаульников.

Как будет проведена Оценка снижения уязвимости (ОСУ)? В рамках планового гранта будет собрана информация о существующей деградации саксаульников и пастбищ на ТДП. Путем сравнительного анализа будут представлены прогнозные схемы развития МО при изменяющихся климатических условиях.

Воспользуетесь ли вы помощью третьих лиц (экспертов) для написания предложения и проекта?  Да, в рамках планового гранта будут привлечены эксперты-специалисты: эколог, метеоролог, пастбищник, лесник.

Укажите потенциальные источники софинансирования. GTZ  - 50000 долларов США.

| Планирование бюджета гранта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья бюджета | Общая стоимость, $ | Общая сумма от АИКУО, $ | Общая сумма от заявителя | От другого участника проекта |
| 1. | Оплата экспертов | 900 | 900 | - | - |
| 2. | Оплата данных гидромета | 200 | 200 | - | - |
| 3. | Обследование ТДП | 200 | 200 | - | - |
| 4. | Командировки на ТДП: 3 чел. х 3000 тг.х 3 дня = 27000 тг. (суточные); Проезд Алматы-Талдыкорган: 3 чел. х 2000 тг. = 6000 тг. | 300 | 300 | - | - |
| 5. | Аренда автомашины: Проезд: Талдыкорган – село М.Толебаева (автомашина) – 2000 тг. | 150 | 50 | 100 (использование собственного транспорта) | - |
| 6. | Связь | 200 | 100 | 100 | - |
| 7. | Работа с членами МО по проекту (сход, семинар, обсуждение мероприятий, обеды и др.): 2 дня х 7 $ х 10 чел. | 190 | 140 | - | 50 (аренда помещения) – акимат села |
| 8. | Банковские расходы | 60 | 30 | 30 | - |
| 9. | Канцелярские расходы | 160 | 80 | 80 | - |
| Итого |  | 2360 | 2000 | 310 | 50 |

ТДП

Plantation methods to be determined based on inputs including biophysical and socio-economic studies